# Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Katherine Johnson — Avaliação comparativa de qualidade: Portal de Serviços × aplicativo na consulta de infrações do Detran-DF   Turma: T02   Data: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 241025505   Nome: Daniel de Oliveira Lira

Matrícula: 241039073   Nome: Heitor Macedo Ricardo

Matrícula: 241041302   Nome: Hugo Freitas Silva

Matrícula: 241040332   Nome: Pedro Druck Montalvão Reis

Matrícula: 241025990   Nome: Pedro Henrique Ferreira Xavier

Matrícula: 241040350   Nome: Philipe Amâncio Reis Caetano

Facilitador: Daniel de Oliveira Lira    Relator: Pedro Druck Montalvão Reis

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

# 1 Tarefa 1

## O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Toyota Corolla

Por quê? (resposta curta):

É um carro confiável, que cumpre o que promete e tem as revisões em dia. Nossa Entrega 1 foi assim: concluímos as 15 issues planejadas (ICM = 100%), todo o trabalho passou por revisão de outro integrante e o artigo fechou sem erros mecânicos. Ainda faltam alguns opcionais, como a sessão com veículo real e o teste no iOS, que ficam para a próxima etapa. E, como o projeto avalia a consulta de infrações do Detran, um carro sem multas combina com a equipe.

# 2 Atividade 2

Resumo da conversa: o que ajudou a gente foi trabalhar bem em equipe, e o que nos atrapalhou foi não cumprir os prazos.

| Casa de palha colocou em risco ou impediu | Casa de madeira ajudou, mas precisa de ajustes | Casa de tijolos contribuiu e devemos preservar |
| --- | --- | --- |
| – Demorou pra sair revisão de PR, e algumas coisas ficaram paradas esperando. – Não cumprimos alguns prazos que a gente mesmo tinha combinado. – Um PR foi parar na branch errada e uma parte do conteúdo sumiu da main por um tempo. – Não deu pra testar no iPhone, ninguém da equipe tem um. | – As métricas ajudaram a acompanhar o projeto, mas não mostraram tudo, tipo a demora nas revisões. – O registro de horas só engrenou depois da segunda reunião. – Ter um revisor pra cada tarefa funcionou, mas ficou pesado pra uns e leve pra outros. – Algumas decisões do final foram tomadas no grupo, sem reunião. | – O trabalho em equipe: todo mundo fez sua parte e ajudou os colegas. – Trabalhar com issue, branch e PR revisado. – Dividir as tarefas logo na primeira reunião. – Registrar as reuniões em ata. – Deixar claro o que não deu pra fazer. |

# 3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

| COD | Tópico | Votos | Priorizado? (s/n) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Demora pra revisar os PRs | 6 | s |
| C2 | Integração dos PRs meio bagunçada | 0 | n |
| C3 | Problemas que só apareceram no fim, sem a equipe ter mapeado antes | 6 | s |
| C4 | Decisões importantes tomadas pelo grupo, sem reunião | 1 | n |
| C5 | Revisão concentrada em poucas pessoas | 5 | s |
| C6 | Manter o fluxo de issue, branch e PR revisado | 6 | s |
| C7 | Manter as atas e o registro das decisões | 6 | s |

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

# 4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

| Código Tópico priorizado | Ação O que faremos | Quem acompanhará | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Revisar todo PR em até 48 h depois de aberto; passou disso, o PR é cobrado no grupo e entra na pauta da reunião. Prazo: começa em 30/10/2026 e vale até o fim da E2. | Daniel | Tempo até a 1ª revisão (≤ 48 h), junto da M-DP1. Análise: semanal. |
| C3 | Na reunião de abertura da E2, listar com a equipe o que pode travar a avaliação (iPhone, veículo real, termos de consentimento), com responsável e data para cada item na issue #46. Prazo: 30/10/2026. | Hugo | M-CP1 (ICM ≥ 85%). Análise: semanal. |
| C3 | Repassar a lista de pendências em toda reunião; item atrasado é decidido na hora e registrado em ata. Prazo: toda reunião, até o fim da E2. | Pedro Henrique | M-CP1 (ICM ≥ 85%). Análise: semanal. |
| C5 | Definir o revisor de cada issue da E2 já na criação, em rodízio entre os seis integrantes. Prazo: 30/10/2026. | Philipe | M-RC2 nas revisões (14% a 20% por pessoa). Análise: nas coletas do PSM. |
| C6 | Manter o fluxo issue → branch → PR revisado em tudo, inclusive no fechamento, sem commit direto na main. Prazo: contínuo, até o fim da E2. | Pedro Druck | M-DP1 (≤ 30%). Análise: nas coletas do PSM. |
| C7 | Fazer uma reunião por semana com ata em atas/ e registrar em até 24 h as decisões tomadas fora de reunião. Prazo: toda semana, até o fim da E2. | Heitor | Sem métrica PSM: atas ÷ reuniões (100%). Análise: semanal. |

Legenda das métricas (plano PSM/CID da equipe, gestao/plano-psm.md):

M-DP1 — Taxa de Retrabalho em Revisão (TR_PR): percentual de PRs que voltaram para ajuste depois da revisão; quanto menor, melhor (verde ≤ 30%).

M-CP1 — Índice de Cumprimento de Marcos (ICM): issues concluídas ÷ issues planejadas até a data; mede se o cronograma está em dia (verde ≥ 85%).

M-RC2 — Percentual de Contribuição Individual (PCI): fatia do esforço feita por cada integrante; aqui aplicada à divisão das revisões (verde de 14% a 20% por pessoa).

Tempo até a 1ª revisão: tempo entre a abertura do PR e a primeira revisão. Medida nova, ainda sem dados: não foi coletada na E1 e passa a ser coletada na E2, com meta de até 48 h.

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o  link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositó: (preencher após o commit)

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.